«План мероприятий (дорожная карта) по разработке документов внедрения персонифицированного финансирования в муниципальных образованиях в период февраль-апрель 2019 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Мероприятие | Форма документа | Срок | Ответственные |
| 1 | О введении механизма персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования детей на территории муниципального района (городского округа) Воронежской области | нормативный правовой акт (далее-НПА) администрации муниципального образования (постановление, распоряжение) | не позднее 11 февраля 2019 г. |  |
| 2 | Утверждение положения о персонифицированном финансировании дополнительного образования детей | НПА администрации муниципального образования (постановление, распоряжение) | не позднее 25 февраля 2019 г. |  |
| 3 | Утверждение программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | НПА администрации муниципального образования (постановление, распоряжение) | не позднее 11 марта 2019 г. |  |
| 4 | Внесение изменений в муниципальную программу в части внедрения и развития системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Постановление администрации муниципального образования  | не позднее 11 марта 2019 г. |  |
| 5 | Внесение изменений в положение о Муниципальном опорном центре дополнительного образования в части персонифицированного финансирования | НПА администрации муниципального образования (постановление, распоряжение) |  не позднее 25 февраля 2019 года |  |
| 6 | Разработка форм соглашений- соглашение между учредителем и Муниципальным опорным центром (МОЦ)- соглашение между МОЦ и поставщиком услугмежду поставщиком услуг и родителем- заявление | приказ уполномоченного органа | не позднее 11 марта 2019 года |  |
| 7 | Кадровое и инфраструктурное обеспечение функционирования персонифицированного учета и персонифицированного финансирования | приказ уполномоченного органа | не позднее 1 марта 2019 года |  |
| 8 | Проведение информационной кампании о введении персонифицированного финансирования | Приказ о плане проведения информационной кампании | не позднее 1 апреля 2019 года |  |
| 9 | Внесение изменений в локальные НПА учреждений  |  | март- август2019 г. |  |