*Приложение*

**Форма**

**мониторинга мероприятий по созданию центров выявления и поддержки одаренных детей (далее – Центров) в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (по состоянию до конца декабря 2019 года)**

Субъект Российской Федерации: Воронежская область.

Сотрудник, ответственный за заполнение настоящей формы и координацию действий с Министерством просвещения Российской Федерации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Должность | Контактная информация |
| Слукина Елена Александровна | Ведущий консультант отдела дополнительного образования, воспитания детей и молодежи департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 8(473) 212-75-46  8920-2124299 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора/показателя | Значение субъекта Российской Федерации на текущий год и плановый период  (2019 г.) |
|  | Общий объем программ дополнительного образования детей, проведенных на регулярной (еженедельной) основе (человеко-часов) | 295916 человеко-часов  (в том числе:106 560 **=** 6 часов программа х 12 дней х 74 человека х 20 программ (в рамках профильных смен); «Шахматы» с 1 сентября 2019 года 66300 человеко-часов (6 часов х 17 недель х 650 человек); 115056 человеко-часов программы с применением дистанционных технологий (2 часа х 17 недель х 1250 человек х 2 программы; 2 часа Х 4 неделиХ2647, 2 часаХ4 недели Х 696 человек; 2 часаХ4 недели Х, 592 человек; 3часаХ 4 недели Х 548 человек) |
| 2. | Общий объем проведенных профильных региональных смен (человеко-дней) | 23410 человеко-дней  (14 дней/74 человека/20 смен «Кампус», летние профильные смены для одаренных: «Арктур» - 120 человек/7 дней; археологическая смена «Возвращение к истокам» 100 человек/12 дней; туристическая смена 130 человек/5 дней)) |
| 3. | Количество проведенных профильных региональных смен, проведенных Центром в 2019 году | 23 смены |
| 4. | Продолжительность каждой профильной смены (дней) | 14/7/12/5 |
| 5. | Число детей, принявших участие в профильных региональных сменах, в том числе в каждой конкретной смене | 1830 человек  (из них на базе «Кампус» 20 смен по 74 чел., летние профильные смены:120/100/130) |
| 6. | Доля детей, обучающихся в 5-11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению для одаренных детей | 10 % |
| 7. | Количество реализуемых Центром дистанционных программ/количество дней (часов) | 6 шт.  Осуществляется реализация следующих программ с применением дистанционных технологий: «Техническая игрушка» - 72 часа; «Практическая математика» - 144 часа, «Числа и их история» (математика) – 30 часов, «Олимпиадная подготовка по химии 9 класс» - 160 часов, «Олимпиадная подготовка по химии 8 класс» - 160 часов, «Идентификация органических веществ»- 12 часов. |
| 8. | Численность детей, участвующих в программах с применением дистанционных технологий | 6983 чел. |
| 9. | Число проведенных региональных мероприятий по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи, включая региональный этап Всероссийской олимпиады школьников и Всероссийского конкурса научно-технологических проектов, очные отборочные туры в Образовательный центр «Сириус» | 40 шт. |
| 10. | Число детей, включенных в Государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности | 2187 чел. |
| 11. | Штатное расписание, количество ставок (из них пед.работников), в том числе фактически работающих сотрудников (из них пед.работников) | 139/73 (план)  97/37 (факт) |
| 12. | Численность привлеченных сотрудников (из них пед.работников) | 15 чел./15 чел. |
| 13. | Численность педагогов (наставников), специалистов муниципальных и региональных организаций, НКО, прошедших обучение по программам и методикам прошедших обучение по программам и методикам работы с одаренными детьми (человек) | 100 чел. |
| 14. | Доля сотрудников регионального центра, прошедших обучение (повышение квалификации, стажировку) по программам и методикам работы с одаренными детьми на площадках ведущих организаций по работе с одаренным детьми (процентов) | 100 % |
| 15. | Численность сотрудников регионального центра, прошедших обучение (повышение квалификации, стажировку) по программам и методикам работы с одаренными детьми на площадках ведущих организаций по работе с одаренным детьми (процентов) | 37 чел. |
| 16. | Доля педагогов регионального центра, принявших участие в организации образовательных программ или прошедших обучение (повышение квалификации, стажировку) по программам и методикам работы с одаренными детьми на площадке Образовательного центра «Сириус» (процентов) | 50 % |
| 17. | Численность педагогов регионального центра, принявших участие в организации образовательных программ или прошедших обучение (повышение квалификации, стажировку) по программам и методикам работы с одаренными детьми на площадке Образовательного центра «Сириус» (человек) | 15 чел. |
| 18. | Постоянный информационный ресурс (активная ссылка на сайт Центра) | Постоянный информационный ресурс ГАУ ДО ВО «Региональный центр» в стадии разработки: разработано техническое задание, заключен договор. В настоящее время информация о деятельности ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» размещается на сайте: <http://patriotvrn.ru>.  Кроме того созданы группы в социальных сетях: Инстаграм (orion\_36\_vrn:<https://www.instagram.com/p/B5XZFSuoJqW/?igshid=q4vwsnemu2bl>), ВК (Образовательный центр «Орион36»- <https://vk.com/club188496135>), Фейсбук (<https://www.facebook.com/groups/2375221692586398/?ref=share>)\_ |

**Информация о выполнении Дорожной карты по организации работы регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, утвержденной распоряжением правительства Воронежской области от 25.10.2018 г. №843-р «Об утверждении концепции и комплекса мер по созданию и развитию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование пункта дорожной карты | Ответственные | Статус исполнения |
| 1 | Подписание соглашения с Фондом «Талант и успех» о сотрудничестве в области развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи в Воронежской области, включая создание Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей (далее – Центр) в Воронежской области | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области (далее –ДОНиМП) | Выполнено. Соглашение о сотрудничестве между правительством Воронежской области и Образовательным фондом «Талант и Успех» подписано 15 августе 2017 г. |
| 2 | Создание Попечительского и Экспертного советов Центра и утверждение их составов | ДОНиМП | Выполнено. При правительстве Воронежской области создан Попечительский совет по поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи Воронежской области, состав и положение о нем утверждены Постановлением правительства Воронежской области от 05.06.2019 г. №591 «О создании попечительского совета на при правительстве Воронежской области по поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи Воронежской области». Экспертный совет создан 17 апреля 2019 г. (приказ ГАУ ДО ВО «Региональный центр» № 9 от 17.04.2019 г. «О создании Экспертного совета государственного автономного учреждения дополнительного образования Воронежской области «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи», приказ ГАУ ДО ВО «Региональный центр»№141 от 21.10.2019 г.) |
| 3 | Утверждение ключевых направлений работы Центра в соответствии со Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации | ДОНиМП | Выполнено. ключевые направления работы Центра утверждены распоряжением правительства Воронежской области от 25.10.2018 г. №843-р «Об утверждении концепции и комплекса мер по созданию и развитию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» |
| 4 | Разработка критериев отбора обучающихся и педагогических работников по направлениям образовательной деятельности Центра | ДОНиМП | Выполнено. Разработаны критерии отбора обучающихся и педагогических работников по направлениям образовательной деятельности Центра. Утверждены на заседании Экспертного совета (протокол заседания Экспертного совета ГАУ ДО ВО «Региональный центр» от 21.11.2019 г. №6) |
| 5 | Апробация проведения интенсивных программ (в т. ч. учебно-тренировочных сборов) по математике, информатике, физике, химии, биологии, проектной деятельности | ДОНиМП | Выполнено. Интенсивные программы по математике, информатике, физике, химии, биологии, проектной деятельности апробированы в рамках проведения профильных смен на базе «Кампуса» (АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное») в августе-декабре 2019 г. В апробации приняло участие 220 обучающихся |
| 6 | Организация повышения квалификации управленческих и педагогических работников, приглашенных на работу в Центр, в том числе на площадках ведущих федеральных организаций, работающих с одаренными детьми | ДОНиМП | Выполнено. Обучение прошли 37 сотрудников центра: управленческий состав и педагогические работники (педагоги-организаторы, методисты), что составляет 100 % |
| 7 | Формирование годового календарного плана реализации образовательных программ и мероприятий, проводимых и координируемых Центром | ДОНиМП | Выполнено. Сформирован годовой календарный план реализации образовательных программ и мероприятий, проводимых и координируемых Центром. Утвержден на заседании Экспертного совета (протокол заседания Экспертного совета ГАУ ДО ВО «Региональный центр» от 21.11.2019 г. №6) |
| 8 | Создание открытого информационного ресурса в сети Интернет, освещающего работу Центра, его программы, мероприятия по выявлению способностей и мотивации детей и молодежи | ДОНиМП | Постоянный информационный ресурс ГАУ ДО ВО «Региональный центр» в стадии разработки: разработано техническое задание, заключен договор. В настоящее время информация о деятельности ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» размещается на сайте: <http://patriotvrn.ru>.  Кроме того созданы группы в социальных сетях: Инстаграм (orion\_36\_vrn:<https://www.instagram.com/p/B5XZFSuoJqW/?igshid=q4vwsnemu2bl>), ВК (Образовательный центр «Орион36»- <https://vk.com/club188496135>), Фейсбук (<https://www.facebook.com/groups/2375221692586398/?ref=share>) |
| 9 | Формирование перечня и плана-графика проведения региональных мероприятий для выявления выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи | ДОНиМП | Выполнено. Перечень региональных олимпиад, конкурсов и мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных способностей на 2019/2020 учебный год утвержден 27 августа 2019 года руководителем департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области |
| 10 | Организация сопровождения детей, проявивших выдающиеся способности, в том числе в дистанционной форме | ДОНиМП | Выполнено. Сопровождение детей, проявивших выдающиеся способности, в том числе в дистанционной форме осуществляется посредством оказания им методической помощи при подготовке к участию в мероприятиях Всероссийского, регионального уровней. В 2019 году осуществлено сопровождение более 2000 обучающихся. Участниками школы выпускников, прошедших образовательные программы на базе АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное» («Кампус») является 120 человек |
| 11 | Проведение интенсивных и регулярных программ на базе Центра | ДОНиМП | Выполнено. В настоящее время основная часть дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ реализуется на базе «Кампусав рамках профильных смен. В 2019 году реализовано 21программ. Кроме того, реализуется программа «Шахматы» |