## Карта текущего состояния
Карта ТЕКУЩЕГО состояния ПСЦ бережливого проекта «Оптимизация проведения школьного этапа ВсОШ»
| Номер процесса п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого,часов
| Время MAX, дн | 14 | 13 | 14 | 28 | 21 | 61 | 11 | 14 | 176
| Время MIN, дн | 7 | 7 | 7 | 21 | 14 | 41 | 4 | 7 | 108
Участники процесса | Министерство просвещени | 1: Подготовка Методических рекомендаций по проведению ШЭ ВсОШ (2) проведение установочных вебинаров о проведении ВсОШ (2)
| Департамент образования | 2: Подготовка НПА (1) (приказ о проведении ШЭ ВсОШ (2) Утверждение ОТМ (3) ШЭ ВсОШ (2)
| Орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия в сфере образования | 3: Подготовка НПА (1) (приказ о проведении ШЭ ВсОШ (2) Создание муниципального орг.комитета Создание комиссии жюри Создание апелляционной комиссии Утверждение графика проведения ШЭ ВсОШ (2)
| Муниципальная предметно-методическая комиссия | 4: Разработка заданий ШЭ ВсОШ (2)
| Образовательная организация (директор) | 5: Подготовка локальных актов Назначение ответственных за проведение ВсОШ (2), за хранение согласий на обработку персональных данных и работ обучающихся
| Образовательная организация (учителя) | 6: Проведение ШЭ ВсОШ (2); 7: Проверка работ ШЭ ВсОШ (2); 8: Подведение итогов ШЭ ВсОШ (2)
Проблемы | bar: 1 to 2
| Разработка заданий школьными учителями | [9 empty] | Добавляет ценность
| Разнородность, разноуровневость заданий, отсутствие стандарта для всех школ региона | 4: Примечания; 5: 1. НПА - нормативно-правовые акты |  | Не добавляет ценность
| Отсутствие рекламной кампании внутри школы | 5: 2. ШЭ ВсОШ - школьный этап всероссийской лимпиады школьников
| Невозможность для обучающегося принять участие в случае фактического отсутствия в образовательной организации | 5: 3. ОТМ - организационно-технологическая модель
| Отсутствие равных условий проверки (единых критериев оценки) | 5: 4. ОМСУ - органы местного самоуправления
Невозможность соотнести результаты обучающихся разных муниципальных районов области
Затянутость времени ожидания личного результата обучающегося и общих рейтинговых списков
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7

## Карта целевого состояния
Карта ЦЕЛЕВОГО состояния ПСЦ бережливого проекта «Оптимизация проведения школьного этапа ВсОШ»
| Номер процесса п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итого,часов
| Время MAX, дн | 14 | 7 | 14 | 2 | 14 | 6 | 61 | 7 | 14 | 139
| Время MIN, дн | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 3 | 41 | 1 | 7 | 78
Участники процесса | заместитель директора | 1: Подготовка НПА (1) для проведения ШЭ ВсОШ (2); 5: Взаимодействие с ОМСУ (4) по вопросам проведения ШЭ ВсОШ (2); 6: Проведение вебинаров для ОМСУ (4) по вопросам организации и проведения ШЭ ВсОШ (2); 7: Организационно-методическое сопровождение проведения ШЭ ВсОШ (2)
| начальник отдела сопровождения интеллектуальных состязаний | 4: Вводный вебинар для специалистов ОМСУ (4)
| старший методист отдела сопровождения интеллектуальных состязаний | 1: формирование ТЗ (3) по 18 предметам; 2: Заказ на разработку заданий; 3: Приемка готовых заданий от разработчиков; 8: Обработка результатов всех участников по каждому из 24 предметов; 9: Подготовка итоговых НПА (1)
педагог-организатор отдела сопровождения интеллектуальных состязаний | bar: 5; 7
| педагог-организатор отдела сопровождения интеллектуальных состязаний | 3: Информирование о проведении ШЭ ВсОШ (2) (информационный письма)
педагог-организатор отдела сопровождения интеллектуальных состязаний | bar: 5; 7
| начальник отдела информационно-коммуникационных связей | 3: Информационное сопровождение(социальные сети, сайт); 9: Публикация итогов ШЭ ВсОШ (2)
| специалист отдела информационно-коммуникационных связей | 1: Подготовка платформ для проведения Олимпиады: 1. https://vsosh-vrn.orioncentr.ru/ - НПА (1), графики проведения, итоги; 2. https://portal.vrnds.ru/ - тестирующая система; 3: Загрузка заданий на платформу и инструкции; 4: Тестирование платформы; 7: Техническое сопровождение ШЭ ВсОШ (2); 8: Выгрузка результатов и передача их для обработки
Добавляет ценность
Не добавляет ценность
[5 empty] | Примечания | 1. НПА - нормативно-правовые акты
2. ШЭ ВсОШ - школьный этап всероссийской лимпиады школьников
3. ТЗ - техническое задание
4. ОМСУ - органы местного самоуправления

## Карта идеального состояния
Карта ИДЕАЛЬНОГО состояния ПСЦ бережливого проекта «Оптимизация проведения школьного этапа ВсОШ»
| Номер процесса п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Итого,часов
| Время MAX, дн | 28 |  | 45 |  | 14 | 87
| Время MIN, дн | 14 |  | 45 |  | 7 | 66
Участники процесса | заместитель директора | Подготовка НПА (1) для проведения ШЭ ВсОШ (2)
начальник отдела сопровождения интеллектуальных состязаний
| старший методист отдела сопровождения интеллектуальных состязаний | формирование ТЗ (3) по 18 предметам
педагог-организатор отдела сопровождения интеллектуальных состязаний
педагог-организатор отдела сопровождения интеллектуальных состязаний
педагог-организатор отдела сопровождения интеллектуальных состязаний
| начальник отдела информационно-коммуникационных связей |  |  | Информационное сопровождение(социальные сети, сайт) |  | Публикация итогов ШЭ ВсОШ
| специалист отдела информационно-коммуникационных связей |  |  | Техническое сопровождение ШЭ ВсОШ
|  | Примечания | 1. НПА - нормативно-правовые акты
2. ШЭ ВсОШ - школьный этап всероссийской лимпиады школьников
3. ТЗ - техническое задание