|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Проблема** | **Мероприятия** | **Ответственный** | **Сроки** |
| 1 | Разработка заданий педагогами разного уровня квалификации | 1. Разработка ТЗ по заданиям для ШЭ ВсОШ по 18 общеобразовательным предметам.
2. Поиск разработчиков заданий, достижение договоренности (оплата, сроки, комплектность).
3. Составление договоров ГПХ с разработчиками.
4. Приемка заданий.
5. Загрузка заданий на ЦОПВО.
 | Удовиченко Е.А. | реализовано |
| 2 | Разнородность, разноуровневость заданий, отсутствие стандарта для всех школ региона  |
| 3 | Невозможность соотнести результаты обучающихся разных муниципальных районов области  | Зарайский С.О. | реализовано |
| 4 | Отсутствие равных условий проверки (единых критериев оценки) | Проработка автоматизированной системы подсчета баллов. | Зарайский С.О. | реализовано |
| 5 | Отсутствие рекламной кампании на уровне региона и внутри школы | 1. Составление списка вопросов для интервьюируемых обучающихся
2. Съемка роликов на базе ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион»
3. Монтаж видео.
4. Публикация роликов на сайте ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион»
 | Кроль Л.А.Зарайский С.О. | реализовано |
| 1. Трансляция в сети интернет рекламных роликов с победителями/призерами регионального и заключительного этапов прошлых лет.
2. Рассылка роликов в муниципалитеты для трансляции на уровне школ.
 | Бабенко А.В.Зарайский С.О. | реализовано |
| 6 | Невозможность для обучающегося принять участие в школьном этапе ВсОШ в случае фактического отсутствия в образовательной организации | Проработка возможности участия в олимпиаде с любого устройства при любом местоположении (при условии наличия подключения в сети интернет). | Удовиченко Е.А. | реализовано |
| 7 | Затянутость времени ожидания личного результата обучающегося и общих рейтинговых списков | Проработка возможности фиксации личного результата участия в олимпиаде сразу после завершения ее прохождения | Зарайский С.О. | реализовано |
| 8 | Недоведение информации о проведении ВсОШ до исполнителя и потребителя | Дублирование всей информации о проведении ШЭ ВсОШ в чате для муниципальных кураторов и на сайте Регионального центра «Орион» | Удовиченко Е.А.Кроль Л.А.Говорова М.А. | реализовано |
| 9 | Неактуальность адресов электронных почт органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере образования | 1. Составление информационного письма-запроса.
2. Внесение изменений в список почт отделов образований и муниципальных кураторов ВсОШ для информационных рассылок.
 | Кроль Л.А. | реализовано |
| 10 | Часто задаваемые вопросы, необходимость обновления памятки участника | 1. Контроль поступающих обращений (почтовый адрес технической поддержки, чат с муниципальными кураторами ВсОШ, телефоны «горячей линии»).
2. Составление перечня наиболее часто возникающих проблем
3. Составление памятки для сотрудников (для быстрых ответов) и обучающихся, педагогов.
 | Удовиченко Е.А. | реализовано |
| 11 | Влияние параллельных задач на включение в процесс | Планирование работы сотрудников отдела сопровождения интеллектуальных состязаний с возможностью взаимозаменяемости: отслеживание графиков отпусков и планов мероприятий на неделю/месяц | Удовиченко Е.А. | реализовано |
| 12 | Технический сбой системы во время проведения олимпиады | 1. Проработка всех возможных технических проблем.
2. Обеспечение максимальной пропускной возможности системы на сервере.
 | Зарайский С.О. | реализовано |
| 13 | Большой объем данных для итоговой обработки | 1. Выгрузка результатов по предметам и классам.
2. Обработка результатов путем сортировки обучающихся по муниципалитетам и баллам.
3. Рассылка рейтинговых таблиц по муниципалитетам.
 | Зарайский С.О.Удовиченко Е.А.Кроль Л.А.Говорова М.А.Ярута Е.И. | реализовано |