|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Проблема** | **Мероприятия** | **Ответственный** | **Сроки** |
| 1 | Разработка заданий педагогами разного уровня квалификации | 1. Разработка ТЗ по заданиям для ШЭ ВсОШ по 18 общеобразовательным предметам. 2. Поиск разработчиков заданий, достижение договоренности (оплата, сроки, комплектность). 3. Составление договоров ГПХ с разработчиками. 4. Приемка заданий. 5. Загрузка заданий на ЦОПВО. | Удовиченко Е.А. | реализовано |
| 2 | Разнородность, разноуровневость заданий, отсутствие стандарта для всех школ региона |
| 3 | Невозможность соотнести результаты обучающихся разных муниципальных районов области | Зарайский С.О. | реализовано |
| 4 | Отсутствие равных условий проверки (единых критериев оценки) | Проработка автоматизированной системы подсчета баллов. | Зарайский С.О. | реализовано |
| 5 | Отсутствие рекламной кампании на уровне региона и внутри школы | 1. Составление списка вопросов для интервьюируемых обучающихся 2. Съемка роликов на базе ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» 3. Монтаж видео. 4. Публикация роликов на сайте ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» | Кроль Л.А.  Зарайский С.О. | реализовано |
| 1. Трансляция в сети интернет рекламных роликов с победителями/призерами регионального и заключительного этапов прошлых лет. 2. Рассылка роликов в муниципалитеты для трансляции на уровне школ. | Бабенко А.В.  Зарайский С.О. | реализовано |
| 6 | Невозможность для обучающегося принять участие в школьном этапе ВсОШ в случае фактического отсутствия в образовательной организации | Проработка возможности участия в олимпиаде с любого устройства при любом местоположении (при условии наличия подключения в сети интернет). | Удовиченко Е.А. | реализовано |
| 7 | Затянутость времени ожидания личного результата обучающегося и общих рейтинговых списков | Проработка возможности фиксации личного результата участия в олимпиаде сразу после завершения ее прохождения | Зарайский С.О. | реализовано |
| 8 | Недоведение информации о проведении ВсОШ до исполнителя и потребителя | Дублирование всей информации о проведении ШЭ ВсОШ в чате для муниципальных кураторов и на сайте Регионального центра «Орион» | Удовиченко Е.А.  Кроль Л.А.  Говорова М.А. | реализовано |
| 9 | Неактуальность адресов электронных почт органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере образования | 1. Составление информационного письма-запроса. 2. Внесение изменений в список почт отделов образований и муниципальных кураторов ВсОШ для информационных рассылок. | Кроль Л.А. | реализовано |
| 10 | Часто задаваемые вопросы, необходимость обновления памятки участника | 1. Контроль поступающих обращений (почтовый адрес технической поддержки, чат с муниципальными кураторами ВсОШ, телефоны «горячей линии»). 2. Составление перечня наиболее часто возникающих проблем 3. Составление памятки для сотрудников (для быстрых ответов) и обучающихся, педагогов. | Удовиченко Е.А. | реализовано |
| 11 | Влияние параллельных задач на включение в процесс | Планирование работы сотрудников отдела сопровождения интеллектуальных состязаний с возможностью взаимозаменяемости: отслеживание графиков отпусков и планов мероприятий на неделю/месяц | Удовиченко Е.А. | реализовано |
| 12 | Технический сбой системы во время проведения олимпиады | 1. Проработка всех возможных технических проблем. 2. Обеспечение максимальной пропускной возможности системы на сервере. | Зарайский С.О. | реализовано |
| 13 | Большой объем данных для итоговой обработки | 1. Выгрузка результатов по предметам и классам. 2. Обработка результатов путем сортировки обучающихся по муниципалитетам и баллам. 3. Рассылка рейтинговых таблиц по муниципалитетам. | Зарайский С.О.  Удовиченко Е.А.  Кроль Л.А.  Говорова М.А.  Ярута Е.И. | реализовано |