## Лист1
План мероприятий: «Оптимизация процесса заезда в летний лагерь»
№ п/п | Наименование | Сроки реализации (начало/ окончание) | Ответственный за исполнение | Сроки реализации проекта | [11 empty] | Статус | Примечания
|  |  |  | Апрель (4) |  |  |  | Май (5) |  |  |  | Июнь (6)
|  |  |  | 1 - 7 | 8 - 14 | 15 - 21 | 22 -28 | 1 - 7 | 8 - 14 | 15 - 21 | 22 -31 | 1 - 7 | 8 - 14 | 15 - 21 | 22 -30
1 | Создание на платформе АИС-мероприятие раздела "Областные профильные летние лагеря" | с 7 апреля по 21 апреля | Зарайский С.О.
2 | Разработка"Стандарта подачи документов для заезда в лагерь" (инструкция, положение, перечень необходимых документов) | с 7 апреля по 21 апреля | Склярова Е.В.
3 | Размещение "Стандарта подачи документов для заезда в лагерь" на сайте ГАНОУ ВО Регионального центра "Орион" | с 24 апреля по 15 мая | Склярова Е.В.
4 | Размещение списка необходимых медицинских документов на сайте ГАНОУ ВО Регионального центра "Орион" | с 24 апреля по 15 мая | Киселева Д.В.
5 | Корректировка памятки для родителей по формированию двух комплектов документов (медицинских, общих) | с 24 апреля по 15 мая | Киселева Д.В.
6 | Разработка указателей | с 15 мая по 31 мая | Мягкая А.С.
7 | Оформление стоек регистрации | с 15 мая по 31 мая | Мягкая А.С.
8 | Разработка алгоритма работы сотрудников регистрации | с 7 апреля по 28 апреля | Чичирина М.А.
9 | Разработка Регламента для сотрудников зоны регистрации | с 7 апреля по 28 апреля | Чичирина М.А.
Диаграмма:
- Запланировано
- На стадии реализации
- Выполнено
- Не выполнено
Статус:
- Мероприятие реализовано
- Мероприятие не реализовано